## Ark1
| Bestyrelsens handlingsplan, opfølgning |  | udgave 17.03.2021, tilføjelser den 29.05.2021
| Bestyrelsesmøde afholdt den 17.o3.2021. Deltagere: Torben, Michael, Henrik, Jørn, Niels, Jan Aggerholm, André Hansen, Sinnet |  |  |  | Ole Blom fraværende
| Dato | Aktivitet | Deadline | Ansvarlig | Deltagere | Status
Bestyrelse | 2021-02-04 | Implementér strategi for inddragelse piger i foreningen | 2021-12-31 | Ole |  | I
Bestyrelse | 2021-02-04 | Implementer strategi for partnerskab med unge organisationer | 2021-12-31 | Ole |  | A
Bestyrelse | 2021-02-04 | Mål 250+ medlemmer | 2021-12-31 | Torben |  | I
Bestyrelse | 2021-03-03 | Dato for bestyrelsesmøde med udvalg 17-03-2021 | 2021-03-17 | Torben | Sinnet | G
Bestyrelse | 2021-03-17 | Ny dato for Bestyrelsesmøde evt. uden udvalg dato 16.06.2021 | 2021-06-16 | Torben | Sinnet | I
Bestyrelse | 2021-03-17 | Ny dato for bestyrelsesmøde med udvalg: 15.09.2021 | 2021-09-15 | Torben | Sinnet | I
Bestyrelse | 2021-03-17 | Ny dato for Bestyrelsesmøde evt. uden udvalg: 19-01-2022 | 2022-01-19 | Torben | Sinnet | I
Bestyrelse | 2021-03-03 | Torben skal have været i kontakt med alle udvalg | 2021-04-01 | Torben |  | I
Bestyrelse | 2021-03-03 | Økonpmiansvar skal overleveres. Bestyrelsesmedl. skal give kopi af pas og sygesikring | 2021-05-01 | Michael |  | G
Bestyrelse | 2021-03-03 | Æresmedlemmer har personligt medlemsskab, familie er ikke med. Er dette effektueret | 2021-04-01 | Michael |  | G
Bestyrelse | 2021-03-17 | Der søges ressourcepersoner med administrativt lyst og flair: FB-redaktør, Webmaster, formand for PR, Sekretær og evt. et par mere | 2021-06-01 | Torben | Michael | I
Bestyrelse | 21.04 | Der købes printer i hht Michaels oplæg og lamineringsmaskine til A3 | 01.05.2021 | Michael |  | I
Bestyrelse | 21.04 | Der skal oprettes fælles drev til lagring af dokumenter | 30.06.2021 | Michael |  | I
Bestyrelse | 21.04 | Der skal besluttes tiltag ud fra vores srategi, budget og tilskud fra Lystfisker Danmark | 30.06.2021 | Torben |  | I
Bestyrelse | 21.04. | Fokus på samarbejde på tværs i udvalg og foreningen | 31.12.2021 | Torben |  | I
Bestyrelse | 21.04 | Hvilke ressourcepersoner skal der særligt arbejdes på at finde | 01.07.2021 | Torben |  | I
Bestyrelse | 29.05. | opfølgning på Marie Brandt's spørgreskema - skal bestyrelsen iværksætte tiltag? | 01.08.2021 | Torben |  | I
Bestyrelse | 10.06.21 | Medlemstal i OSF og vores mål | 16.06.21 | Torben |  | I
Bestyrelse | 10.06.21 | Medlemstal af vores FB gruppe og mål | 16.06.21 | Torben |  | I
Bestyrelse | 10.06.2021 | Hvilke poster skal bestyrelsen arbejde på at få besat? | 31.08.2021 | Torben | Sinnet | I
Tur og arr. | 2021-02-04 | Alle fisketure og arrangementer kommunikeres som besluttet i Årshjulet før, under og efter afholdelse | 2021-12-31 | LongNiels | Sinnet | I
Tur og arr. | 2021-03-17 | Onsdagsklubbens supportere oprettes under Tur og Arrangementsudvalget ligesom turene oprettes i aktivitetskalenderen. Beskrivelse og plan er afleveret til Jan Olsen. | 2021-04-01 | Jan Olsen | sinnet | I
Tur og arr. | 2021-03-17 | Optagelse af fluebinding, aflevering til FZ . Optagelse 11. marts kl. 19 i klubhuset.Det blev rigtig godt, TAK for det! Måske to telefoner næste gang og tæt på. | 2021-03-15 | Jørn Mossin | Michael | G
Tur og arr. | 21.04 | Booking af klubhus til alle arrangementer - hvordan sikres det som fast rutine? | 01.06.2021 | Niels
Tur og arr. | 21.04. | Kommunikation før/under/efter alle arrangementer - hvordan sikres det i T&A (selvstændigt) som fast rutine? | 01.06.2021 | Niels
Tur og arr. | 10.06.2021 | Fondsøgning | 01.08.21 | Niels | Michael
Vandløbspleje | 2021-02-04 | Projekt Anneberg Sørende – Investering og budget | 2021-12-31 | Torben | Jan Aggerholm | G
Vandløbspleje | 2021-02-04 | Opgaver kommunikeres på FB/Blog løbende | 2021-12-31 | Sinnet |  | I
Vandløbspleje | 2021-03-17 | Udsætninger om aftenen den 11. april i Odsherred. Ingen udsætninger fremover i Elverdamsåen. Ros! | 2021-04-11 | Jan Aggerholm |  | I
Klubhus | 2021-03-03 | Hold et møde med Roland | 01-o4-2021 | Ole Blom |  | G
Klubhus | 21.04 | Der købes en ståldør til gemmestedet | 01.05.2021 | Roland |  | I
Klubhus | 10.06.2021 | Update | 01.08.2021 | Roland
PR | 2021-02-04 | Mål: 1500 medlemmer af FB gruppen | 2022-12-31 | Torben |  | I
PR | 2021-02-04 | Integration imellem vores medier | 2021-06-01 | Torben |  | I
PR | 2021-03-17 | Der søges en formand for PR-udvalget, vi har en ledig post. | 2021-06-01 | Torben |  | I
PR | 2021-03-17 | Der søges gerne en supplerende webmaster. | 2021-06-01 | Michael |  | I
PR | 21.04. | Design manual - så at mange/alle kan kommunikere på vegne af OSF, og kan finde hjælp og retning på et samlet sted. Det kan være: NIMH's tegninger scannes ind, - skabeloner og eksempler uplodes centrale, - Fotobibliotek opbygges centralt til hjemmeside, FB osv. | 31.12.2021 | Torben | Michael | I
PR | 10.06.21. | Ny hjemmeside | 01.08.2021 | Torben | Michael | I
PR
Kanal og mose | 2021-02-04 | Administration af dagkort og salgssteder | 2021-06-01 | Claus Foss |  | I
Kanal og mose | 2021-02-04 | Koordinator og kontaktperson for kontrol skal findes i udvalget | 2021-06-01 | Claus Foss |  | I
Kanal og mose | 2021-02-04 | Kontakt til pumpe- og digelauget | 2021-06-01 | Claus Foss |  | G
Kanal og mose | 2021-02-04 | Ansvarlig for SU og Tissø skal findes i udvalget | 2021-06-01 | André |  | G
Kanal og mose | 2021-03-03 | Niels støtter op om aktionen i Tissø, andre må gerne inviteres | 2021-06-01 | André |  | G
Kanal og mose | 2021-03-03 | Møde iværksættes med Lammefjordskanaludvalget. Kontakt til Claus Foss | 2021-04-01 | Jørn | Torben | G
Kanal og mose | 2021-03-03 | Det skal beskrives, hvordan man booker Tissø og SU. Ring til Tissøs Ansvarshavende. Evt køber vi en 4 HK motor selv. Beskriv opførsel, P-sted, på hejmmesiden | 2021-06-01 | André | Michael/Jan Olsen | I
Kanal og mose | 2021-03-12 | Salg af dagkort til Lammefjordskanalerne på Mobilepay | 2021-05-01 | Michael | Claus Foss | G
Kanal og mose | 2021-03-17 | Reglement for fiskeri i lammefjordskanalerne: Udkast forelå til diskussion: OK, men ørreder totalfredes, skaller må fiskes til agn. | 2021-05-01 | Claus foss |  | G
Kanal og mose | 2021-03-17 | Oprydning ved kanaler og moser, Højby sø og Ulkerup? samle en gruppe til det | 2021-06-01 | André |  | I
Småbåd | 2021-02-04 | Arrangere ture for småbåde | 2021-12-31 | Niels |  | I
Småbåd | 2021-03-03 | Kommunikation før, under og efter om planlagte ture, incl. aflysninger | 2021-12-31 | Niels | Sinnet | I
Junior | 2021-02-04 | Indgå partnerskab med fx Ung i Odsherred | 2021-06-01 | Henrik A |  | I
Makrel | 2021-02-04 | Etablere aktivitet der henvender sig til pigerne | 2021-06-01 | Michael | Ole | I
Makrel | 2021-02-04 | Etablere aktivitet der inddrager kyst. Lars Juel vil evt. lave noget med kyst. | 2021-06-01 | Michael | Ole | I
Makrel | 2021-03-17 | Der er allerede solgt deltagerbeviser for ca. 10.000 kr. Der søges sponsorer | 2021-06-01 | Michael |  | I