## Ark1
Kommunikationsstrategi for Juleforestilling 2020 (eksempel)
Eksemplet er vejledende, og vil I nogens tilfælde være alt for kort tid, eller for meget. Tilpas det så det passer til jer.
Ansvarlig for kommunikationsplanen: |  | ________________________ |  |  |  | Opdateret: dd/mm
| Skuespillere og frivillige | Sponsorer/Fonde | Forældre til eventuelle børn på forestillingen | Publikum/generel nyhedsbrev | Presse og PR | Kommune og andre invitationer
Uge 34 | Kom til audition |  | Orientering om audition | Orientering om audition | Pressemeddelse om audition | Skal der søges tiladdelser? Skal der orienteres? Indgåes samarbejde? Søges penge?
Uge 35 | Audition
Uge 36 | Svar på audition (husk at tilbyde man kan blive frivillig) |  | Velkomstorientering
Uge 37 |  |  |  | Rolleliste + Køb Billet nu! | Rolleliste + Billetsalg
Uge 38 |  | Varme henvendelser. Vil I være med? Støtte?
Uge 39
Uge 40
Uge 41 | Søg efter frivillige - både internt i foreningen og andre kanaler |  |  | Billeder + Køb billet
Uge 42 |  | Opsamling | Evt. et fællesmøde eller inviter forældre med til en prøve
Uge 43 | Midtvejsorientering og status |  |  |  | Sponsorpressemeddelse | Inviter den ansvarlige for kultur, og andre for jer v.i.p's
Uge 44 |  |  |  |  | Plakater skal ud og flyers skal deles
Uge 45 |  | Se hvor flot det bliver-status |  | Billeder + Køb billet
Uge 46 | Frivilligmøde - ved alle hvad de skal |  |  |  | Send datoer til avisernes kalendere (husk Kultunaut) + Flere flyers
Uge 47
Uge 48 |  |  | Juleforestilling 2020 | Premiere opdatering + I kan nå det endnu
Uge 49
Uge 50 |  | Tak for jeres støtte - se hvor flot det blev |  | Tak til de 400 der kom. Kom igen til næste forestilling…
Uge 51
Uge 52
I det nye år | Inviter til evalueringshygge, snak om næste projekter | Afrapportering | Inviter til evalueringshygge, snak om næste projekter |  |  | Tak for deltagelse/tak for støtte og samarbejde - Her er årets planer
Sociale medier: Lav en målsætning om der skal være 2 ugentlige opdateringer - måske at en skuespiller/frivillig overtager hver uge?
Vigtigt: Glem ikke kommunikationskanalerne mellem forestillinger og i tomme perioder. Hold sociale medier og hjemmeside opdateret, så der ikke er noget meget gammelt på forsiden