## Ark1
Plan for istandsættelse og vedligeholdelse af Dyrehavegårds Grundejerforenings veje.
Dyrehavegård Grundejerforening
Antal beboer | Adresse/Vej |  | Pris | År tilbage vurderet | Samlet pris for 6 veje | Revneforsgegling | 1-2 år | 2-3 år | 3-5 år | 5-7 år | 6-8 år | 10-12 år
af Munck A/S
21 | Pæonvænget |  | 133662 | 1-2 år
11 | Kastanievænget |  | 118944 | 1-2 år |  |  | 252606
21 | Ahornvej |  | 76969 | 2-3 år |  | 8250
6 | Ahornvænget |  | 47700 | 2-3 år
5 | Hybenvænget |  | 57257 | 2-3 år |  |  |  | 181926
25 | Rønnebærvænget |  | 150157 | 3-5 år |  | 11688
18 | Lyngvænget |  | 137657 | 3-5 år |  |  |  |  | 287814
9 | Enebærvænget |  |  | 4-5 år
8 | Gyldenrisvænget |  |  | 4-5 år
8 | Jasminvænget |  |  | 4-5 år | 221907
7 | Slåenvænget |  |  | 4-5 år
6 | Forsythiavænget |  |  | 4-5 år
6 | Gyvelvænget |  |  | 4-5 år
24 | Vedbendvænget |  | 110895 | 5-7 år
12 | Ligustervænget |  | 113614 | 5-7 år | [5 empty] | 224509
14 | Magnolievænget |  | 83882 | 6-8 år |  | 7500
14 | Naurvænget |  | 84850 | 6-8 år |  | 7594 |  |  |  |  | 168732
16 | Lavendelvænget |  | 20625 | 10-12 år |  | 20625 | [5 empty] | 20625
231
12 | Kastanievej
243 |  |  | 1136212 |  | 221907
| Samletpris |  |  |  | 1358119 | 55657
| År | Indtægter | Udgifter | Forventet saldo
Vejene laves
Startkapital | 2018 |  |  | 700000
November | 2018 | 127575 |  | 827575
År 1-2 | 2019 |  | 252600 | 574975
November | 2019 | 127575 |  | 702550
År 2-3 2020 | 2020 |  | 181926 | 520624
November | 2020 | 127575 |  | 648199
År 3-5 | 2021 |  | 287814 | 360385
November | 2021 | 127575 |  | 487960
År 4-5 | 2022 |  | 221907 | 266053
November | 2023 | 127575 |  | 393628
År 5-7 | 2024 |  | 224509 | 169119
November | 2024 | 127575 |  | 296694
År 6-8 | 2025 |  | 183826 | 112868
November | 2025 | 127575 |  | 240443
År 10-12 | 2026 |  | 20625 | 219818
November | 2026 | 127575 |  | 347393
Indbetaling | 243 stk | 525
Overføres fra Snekonto |  |  |  | 250000
Eksisterende Vejfond |  |  |  | 400000
Overføres fra Driftskonto |  |  |  | 50000
I alt |  |  |  | 700000
De enkelte farver illustrere hvilket år gaderne får pålagt ny asfalt
Der er lavet en plan for vedligeholdelse af vores veje (ny asfalt).
Efter indhentning af tilbud fra 3 asfaltfirmaer, er vi kommet frem til ovennævnte tidsplan/økonomi.
Øverste skema er anslåede tidsplan for ny asfast på vejene. Denne kan løbende ændres, såfremt sund fornuft eller økonomi tilsiger dette
Næstøverste skema er anslået likviditet på vejkontoen. Vi indstiller, at vi starter med at overføre kr. 250.000 fra snekontoen og
kr. 50.000 fra driftskontoen. Da der i forvejen er saldo på kr. 400.000 vil startsaldoen på "ny asfalt" være kr. 700.000.
Fremtidig ydelse til grundejerforeningen:
Betaler i dag |  |  |  |  | kr. 475,00
Jævnfør ovennævnte oversigt til istandsættelse af vejene |  |  |  |  | kr. 525,00
Ny årlig ydelse til Grundejerforening pr. 1.11.2018 |  |  |  |  | kr. 1.000,00