## Kjøreplan
Dag | Tid | Aktivitet | Varighet | Ansvarlig | Sted | Status | Internt notat

## Slik gjør du
Kjøreplanmal fra xti.no
Fyll ut arket Kjøreplan og last det opp i eventet ditt. Resten av arkene er hjelp, og importeres aldri.
Fire steg
1 | Skriv inn crewet ditt på arket Roller. Da får du navnene som valgliste i kolonnen Ansvarlig.
2 | Fyll ut ett punkt per rad på arket Kjøreplan. Begynn med riggen om morgenen og gå kronologisk.
3 | Trenger du et utgangspunkt: kopier rader fra arket Byggeklosser og lim dem rett inn.
4 | Lagre som .xlsx og last opp under Kjøreplan i eventet ditt på xti. Du får en forhåndsvisning før noe lagres.
Kolonnene
Kolonne | Slik fyller du den ut
Dag | Dato for punktet. Skriv ÅÅÅÅ-MM-DD, for eksempel 2026-10-10. Går arrangementet over midnatt, bruker du neste dags dato på punktene etter 00:00.
Tid | Klokkeslett punktet starter. Skriv TT:MM, for eksempel 07:00.
Aktivitet | Hva som skjer. Dette er det eneste feltet som MÅ fylles ut. Maks 180 tegn.
Varighet | Varighet i minutter, for eksempel 45. Etter Start teller XTI ned fra denne varigheten. Tomt eller 0 viser tid som har gått.
Ansvarlig | Én person som eier punktet. Velg fra listen, eller skriv fritt. Hjelpere føres i Internt notat.
Sted | Rom, scene, sal eller område. For eksempel Sal A eller Foajé.
Status | Velg Planlagt, Klar eller Avvik. Pågående og Ferdig settes i XTI med Start og Marker ferdig, slik at live-tidene blir riktige.
Internt notat | Vises bare for deg og crewet, aldri for gjestene. Skriv ANKER først hvis klokkeslettet er låst. Før opp hjelpere med Med: Navn.
Regler som gjelder
Aktivitet | Det eneste feltet som må fylles ut. Rader uten aktivitet blir markert rødt.
Rekkefølge | Sett punktene i ønsket rekkefølge på arket, gjerne etter dag og tid. XTI beholder rekkefølgen ved import.
Parallelle punkter | Samtidige aktiviteter får hver sin rad. Start flere punkter i XTI; alle aktive vises øverst, med hver sin nedtelling.
Over midnatt | Punkter etter 00:00 får neste dags dato i Dag. Ellers havner de først i planen.
Grense | Maks 250 punkter per kjøreplan.
Ekstra kolonner | Kolonner du legger til selv blir ignorert ved import. Ikke slett eller døp om de åtte som står der.
Personvern | Ingen opplysninger om gjester i denne filen. Ikke navnelister, ikke allergier, ikke helseopplysninger. Deltakere importeres i en egen fil.
ANKER, buffer og luft
Anker | Et punkt med låst klokkeslett: vielsen, dørene åpner, baren stenger. Skriv ANKER først i Internt notat. Da vet crewet at dette ikke flyttes uansett hva som glipper tidligere.
Buffer | Legg inn egne rader som bare heter Buffer, med 10 til 20 minutter, mellom faser. Det er den luften som redder planen når riggen drar ut. Uten buffer forskyves alt.
Tommelfinger | Tilpass buffer og pauser til antall gjester, serveringspunkter og avstander. Avklar realistiske tider med teamet på forhånd.
Sjekk før arrangementet
Tilgang | Test teamlenken på mobil og adminlenken for medarrangører. Del passord separat, og la alle prøve før eventet.
Teknikk | Test lyd, bilde, presentasjoner, lading og internett. Avtal en reserve dersom noe svikter.
Ansvar | Hvert punkt bør ha én tydelig ansvarlig. Avklar hvem som kan endre planen og hvem som starter og stopper punkter.
Lokalet | Gå gjennom inngang, kapasitet, rømningsveier og kontaktperson med utleier. Avklar nødvendige tillatelser i god tid.
Servering | Bekreft antall, leveringstid og ansvarlig med kjøkkenet. Hold personopplysninger utenfor kjøreplanen.
Pauser | Legg inn avtalte pauser og vaktbytter som egne punkter. Sørg for at arbeidsstasjonene fortsatt er bemannet.
Historikk | Bruk Arkiver gjeldende før større endringer. Tøm trygt tar vare på planen i historikken, og den kan gjenopprettes.
Kontroller utkastet i XTI og trykk Lagre kjøreplan. Test Start på flere punkter før arrangementet.

## Eksempel
Dag | Tid | Aktivitet | Varighet | Ansvarlig | Sted | Status | Internt notat
2026-10-10 | 06:45 | Nøkkelmottak og åpning av lokalet | 15 | Mona Berg | Inngang | Planlagt | Sjekk rømningsveier og hvem som er brannvernleder.
2026-10-10 | 07:00 | Innrigg lyd: PA, mikser, fire mygg, talerstol | 120 | Jonas Lie | Sal A | Planlagt | Med: Petter Aas.
2026-10-10 | 07:00 | Innrigg lys og video: storskjerm, projektor, klikker | 120 | Sara Holm | Sal A | Planlagt | Går parallelt med lydriggen.
2026-10-10 | 08:00 | Rigg registreringsbord, skilting og garderobe | 45 | Ida Nilsen | Foajé | Planlagt
2026-10-10 | 08:30 | Frokost crew | 20 | Kim Dahl | Kjøkken | Planlagt | Alle unntatt vakt på lasterampen.
2026-10-10 | 09:00 | Lydsjekk med de tre foredragsholderne | 30 | Jonas Lie | Sal A | Planlagt | Med: Sara Holm. Test klikker og backup av presentasjonene.
2026-10-10 | 09:30 | Buffer | 15 | Mona Berg |  | Planlagt | Krympes først hvis riggen drar ut.
2026-10-10 | 09:45 | Klarmelding fra hver rolle til prosjektleder | 10 | Mona Berg | Sal A | Planlagt
2026-10-10 | 10:00 | Dørene åpner, registrering og navneskilt | 30 | Ida Nilsen | Foajé | Planlagt | ANKER. Med: Tom Ruud.
2026-10-10 | 10:30 | Åpning fra scene | 15 | Mona Berg | Sal A | Planlagt | ANKER. Lys: Sara Holm. Lyd: Jonas Lie.
2026-10-10 | 10:45 | Foredrag 1 | 45 | Jonas Lie | Sal A | Planlagt | Med: Sara Holm.
2026-10-10 | 11:30 | Kaffepause med to serveringspunkter | 25 | Kim Dahl | Foajé | Planlagt | To punkter. Ett gir rundt 40 minutter kø på 150 personer.
2026-10-10 | 11:55 | Foredrag 2 | 45 | Jonas Lie | Sal A | Planlagt
2026-10-10 | 12:40 | Lunsjbuffet | 60 | Kim Dahl | Foajé | Planlagt | ANKER. Serveringsoppsett avklart med kjøkkenet.
2026-10-10 | 13:40 | Foredrag 3 | 45 | Jonas Lie | Sal A | Planlagt
2026-10-10 | 14:25 | Paneldebatt med fire mygg | 30 | Jonas Lie | Sal A | Planlagt | Mona Berg er ordstyrer.
2026-10-10 | 14:55 | Avslutning og praktisk info om kvelden | 10 | Mona Berg | Sal A | Planlagt
2026-10-10 | 15:05 | Buffer | 10 | Mona Berg |  | Planlagt
2026-10-10 | 15:15 | Omrigg sal: stoler ut, ståbord inn, dansegulv ryddes | 90 | Petter Aas | Sal A | Planlagt | Med: Ida Nilsen, Tom Ruud.
2026-10-10 | 15:15 | Lysrigg om til kveldsoppsett | 60 | Sara Holm | Sal A | Planlagt
2026-10-10 | 16:45 | Middagspause crew | 30 | Kim Dahl | Kjøkken | Planlagt
2026-10-10 | 17:15 | Lydsjekk DJ | 30 | Jonas Lie | Sal A | Planlagt | Med: DJ Rakel.
2026-10-10 | 17:45 | Buffer og klarmelding | 15 | Mona Berg | Sal A | Planlagt
2026-10-10 | 18:00 | Dørene åpner, baren åpner | 30 | Tom Ruud | Foajé | Planlagt | ANKER. Med: Ida Nilsen.
2026-10-10 | 18:30 | Tapasservering, løpende | 90 | Kim Dahl | Foajé | Planlagt
2026-10-10 | 20:00 | DJ på, lysbytte til kveldslook | 180 | Sara Holm | Sal A | Planlagt | Med: Jonas Lie.
2026-10-10 | 23:00 | Baren stenger |  | Tom Ruud | Foajé | Planlagt | ANKER. Skjenketiden utløper. Flyttes aldri.
2026-10-10 | 23:30 | Musikk av, arbeidslys på | 15 | Sara Holm | Sal A | Planlagt
2026-10-10 | 23:45 | Nedrigg lyd og lys, pakking i flightcase | 60 | Jonas Lie | Sal A | Planlagt | Med: Sara Holm, Petter Aas.
2026-10-11 | 00:45 | Gjennomgang av lokalet, glemte saker og avfall | 15 | Mona Berg | Hele huset | Planlagt
2026-10-11 | 01:00 | Lokalet låst og nøkkel levert |  | Mona Berg | Inngang | Planlagt

## Byggeklosser
Dag | Tid | Aktivitet | Varighet | Ansvarlig | Sted | Status | Internt notat
KONFERANSE OG SEMINAR — kopier radene du trenger
| 06:45 | Nøkkelmottak og åpning av lokalet | 15 |  | Inngang | Planlagt | Sjekk rømningsveier og brannvernleder.
| 07:00 | Innrigg lyd: PA, mikser, mikrofoner, talerstol | 120 |  |  | Planlagt
| 07:00 | Innrigg lys, projektor og storskjerm | 120 |  |  | Planlagt | Går parallelt med lydriggen.
| 08:00 | Rigg registreringsbord, skilting og garderobe | 45 |  | Foajé | Planlagt
| 08:30 | Frokost crew | 20 |  |  | Planlagt
| 09:00 | Lydsjekk med foredragsholderne | 30 |  |  | Planlagt | Test klikker og backup av presentasjonene.
| 09:30 | Buffer | 15 |  |  | Planlagt
| 09:45 | Klarmelding fra hver rolle til prosjektleder | 10 |  |  | Planlagt
| 10:00 | Dørene åpner, registrering og navneskilt | 30 |  | Foajé | Planlagt | ANKER.
| 10:30 | Åpning fra scene | 15 |  |  | Planlagt | ANKER.
| 10:45 | Foredrag | 45 |  |  | Planlagt
| 11:30 | Kaffepause | 25 |  | Foajé | Planlagt | To serveringspunkter over 100 gjester.
| 12:30 | Lunsj | 60 |  | Foajé | Planlagt | ANKER. Serveringsoppsett avklart med kjøkkenet.
| 14:00 | Parallellsesjoner | 60 |  |  | Planlagt | Én rad per rom hvis de går samtidig.
| 15:00 | Paneldebatt | 30 |  |  | Planlagt
| 15:30 | Avslutning og praktisk info | 10 |  |  | Planlagt
| 15:45 | Nedrigg og pakking | 90 |  |  | Planlagt
| 17:30 | Lokalet låst og nøkkel levert |  |  | Inngang | Planlagt
BRYLLUP
| 09:00 | Levering av blomster og pynt | 60 |  | Lokalet | Planlagt
| 10:00 | Borddekking og bordkart på plass | 120 |  | Lokalet | Planlagt
| 12:00 | Rigg lyd til seremoni og fest | 90 |  |  | Planlagt
| 13:00 | Fotograf ankommer, bilder av forberedelser | 60 |  |  | Planlagt
| 13:30 | Buffer | 30 |  |  | Planlagt
| 14:00 | Gjester ankommer kirken | 30 |  | Kirken | Planlagt
| 14:30 | Vielse | 45 |  | Kirken | Planlagt | ANKER. Presten setter dette klokkeslettet.
| 15:15 | Gratulasjonskø og ris | 20 |  | Utenfor kirken | Planlagt
| 15:45 | Fotografering av brudepar og familie | 60 |  |  | Planlagt | Sett av mer tid enn du tror. Dette sprekker alltid.
| 17:00 | Velkomstdrink og mingling | 60 |  | Hagen | Planlagt
| 18:00 | Bordsetting | 15 |  | Festsalen | Planlagt | ANKER. Toastmaster roper inn.
| 18:15 | Toastmaster ønsker velkommen | 10 |  | Festsalen | Planlagt
| 18:30 | Forrett | 30 |  | Festsalen | Planlagt
| 19:00 | Taler | 45 |  | Festsalen | Planlagt | Toastmaster styrer rekkefølgen.
| 19:45 | Hovedrett | 45 |  | Festsalen | Planlagt
| 21:00 | Kaketid og kaffe | 30 |  | Festsalen | Planlagt
| 21:45 | Brudevals | 15 |  | Dansegulvet | Planlagt | ANKER. Fotograf og lys må være klare.
| 22:00 | Dansefest, band eller DJ | 180 |  | Dansegulvet | Planlagt
| 23:30 | Nattmat | 30 |  | Festsalen | Planlagt
| 01:00 | Siste dans og takk for i kveld | 15 |  | Dansegulvet | Planlagt | ANKER. Sjekk leiekontraktens sluttid.
| 01:15 | Opprydding og henting av utstyr | 90 |  | Lokalet | Planlagt
FIRMAFEST OG JULEBORD
| 14:00 | Rigg lokale, bordplassering og bordkart | 120 |  |  | Planlagt
| 16:00 | Rigg lyd og lys, sjekk mikrofon til taler | 90 |  |  | Planlagt
| 17:30 | Lydsjekk band eller DJ | 45 |  |  | Planlagt
| 18:15 | Buffer og klarmelding | 15 |  |  | Planlagt
| 18:30 | Dørene åpner, aperitiff og garderobe | 45 |  | Foajé | Planlagt | ANKER.
| 19:15 | Bordsetting | 15 |  | Festsalen | Planlagt
| 19:30 | Velkomsttale fra ledelsen | 15 |  | Festsalen | Planlagt | Test mikrofonen i forkant.
| 19:45 | Middag | 90 |  | Festsalen | Planlagt | Serveringsbehov avklart med kjøkkenet.
| 21:15 | Underholdning eller utdeling av priser | 30 |  | Festsalen | Planlagt
| 22:00 | Band eller DJ på, lysbytte | 180 |  | Dansegulvet | Planlagt
| 23:30 | Nattmat | 30 |  | Festsalen | Planlagt
| 01:00 | Baren stenger |  |  | Baren | Planlagt | ANKER. Skjenketiden utløper. Flyttes aldri.
| 01:30 | Musikk av, arbeidslys på, transport hjem | 30 |  |  | Planlagt | Bestilt buss eller taxi bekreftet.
| 02:00 | Nedrigg og pakking | 90 |  |  | Planlagt
KONSERT OG FESTIVAL
| 08:00 | Innlasting, lasterampe bemannet | 90 |  | Lasterampe | Planlagt
| 09:30 | Scenebygg og podier | 120 |  | Scene | Planlagt
| 11:30 | Rigg PA, monitor og lys | 180 |  | Scene | Planlagt
| 14:30 | Linecheck | 45 |  | Scene | Planlagt
| 15:15 | Soundcheck oppvarming | 45 |  | Scene | Planlagt
| 16:00 | Soundcheck hovedartist | 60 |  | Scene | Planlagt | ANKER. Står i kontrakten.
| 17:00 | Catering crew og artist | 60 |  | Backstage | Planlagt
| 18:00 | Buffer og klarmelding, vaktbrief | 30 |  |  | Planlagt | Gå gjennom rømningsveier med vaktene.
| 19:00 | Dørene åpner |  |  | Inngang | Planlagt | ANKER.
| 20:00 | Oppvarming på | 40 |  | Scene | Planlagt | ANKER.
| 20:40 | Sceneskift | 20 |  | Scene | Planlagt
| 21:00 | Hovedartist på | 90 |  | Scene | Planlagt | ANKER.
| 22:30 | Ekstranummer og lys opp | 15 |  | Scene | Planlagt
| 23:00 | Curfew, musikk av |  |  | Scene | Planlagt | ANKER. Støygrense fra kommunen.
| 23:15 | Utlasting og nedrigg | 120 |  | Lasterampe | Planlagt

## Roller
Navn | Rolle | Telefon | Vakt fra | Vakt til | Radene i grått er et eksempel. Overskriv dem med ditt eget crew. Navnene her blir valgliste i kolonnen Ansvarlig på arket Kjøreplan. Ikke legg inn opplysninger om gjester i denne filen.
Mona Berg | Prosjektleder |  | 06:45 | 01:00
Jonas Lie | Lyd |  | 07:00 | 01:00
Sara Holm | Lys og video |  | 07:00 | 01:00
Petter Aas | Scene og rigg |  | 07:00 | 16:00
Ida Nilsen | Vert og registrering |  | 08:00 | 19:00
Kim Dahl | Servering |  | 09:00 | 20:00
Tom Ruud | Vakthold |  | 09:30 | 23:30